## Задачи
ID_задачи | Исполнитель | Дата | Время отправки напоминания | Задача | Объект | Участок | Приоритет | ID исполнителя | Компания | Отправлено | Дата отправки | Прочитано | Время прочтения | Количество отправленных напоминаний | С каким интервалом отправлять напоминания если нет отчёта | Статус | Комментарий | Дата отчета
ID900 | Артём Б | 2025-07-25 | 0.67639 | Монтаж опалубки | Коттедж 5 | А-12 | Средний | #N/A | #N/A
ID1 | Артём Бойко | 2025-07-27 | 0.70833 | Укладка плитки 10 м2 | Кв.1 | ЖК ПР2 | Высокий | 1099647350 | СтройКонтра1 | Да | 27.07.2025, 19:34 | Да | 26.07.2025, 08:33 | 13 | 00:01 | выполнено | Без комментария | 27.07.2025 16:06:07
ID2 | Артём Бойко | 2025-07-26 | 0.33333 | Проверка установки окон | Кв.3 | ЖК ПР2 | Низкий | 1099647350 | СтройКонтра1 | Да | 26.07.2025, 08:33 | Да | 26.07.2025, 08:33 | 1 | 64:00
ID3 | Артём Бойко | 2025-07-26 | 0.33333 | Укладка ламината | Кв.2 | ЖК ПР2 | Средний | 1099647350 | СтройКонтра1 | Да | 26.07.2025, 08:33 | Да | 26.07.2025, 08:33 | 1 |  | не выполнено | не было материала | 26.07.2025 08:34:01
ID4 | AhirZ | 27.07.2025 | 0.33333 | Укладка ламината | Кв.1 | ЖК ПР2 | Средний | 1688108831 | СтройЭлит
ID5 | Ahir Zaman | 27.07.2025 | 0.33333 | Проверка установки окон | Кв.2 | ЖК ПР2 | Высокий | #N/A | #N/A
ID6 | Артём Бойко | 2025-07-27 | 0.125 | Проверка установки окон | Кв.2 | ЖК ПР2 | Средний | 1099647350 | СтройКонтра1 | Да | 27.07.2025, 08:51 | Да | 27.07.2025, 08:54 | 1 |  | выполнено | Все в порядке | 27.07.2025 08:51:12
ID7 | Мария Мотина | 2025-07-27 | 0.125 | Задача по установке 1 | Первый объект | №46 | Низкий | 269990040 | тест | Да | 27.07.2025, 09:01 | Да | 27.07.2025, 18:38 | 1
ID8 | Мария Мотина | 2025-07-27 | 0.20833 | Отправь сообщение чтоб проверить | Первый объект | №52 | Высокий | 269990040 | тест | Да | 27.07.2025, 09:01 | Да | 27.07.2025, 08:55 | 1
ID9 | Анна | 2025-07-27 | 0.64583 | Aufgabe 1 | HWB | Küche | Низкий | 654958782 | КА | Да | 27.07.2025, 16:04 | Да | 27.07.2025, 16:05 | 1
ID10 | Анна | 2025-07-27 | 0.64583 | Aufgabe 2 | HWB | KZ | Средний | 654958782 | КА | Да | 27.07.2025, 16:04 | Да | 27.07.2025, 16:05 | 1 |  | выполнено | Без комментария | 27.07.2025 16:06:07
ID11 | Артём Бойко | 2025-07-27 | 0.64583 | Aufgabe 2 | HWB | KZ | Средний | 1099647350 | СтройКонтра1 | Да | 27.07.2025, 19:34 | Да | 27.07.2025, 17:54 | 8 | 00:01 | всё ок | Все в порядке | 27.07.2025 18:29:02
ID12 | Артём Бойко | 2025-07-27 | 0.72917 | Aufgabe 2 | HWB | KZ | Средний | 1099647350 | СтройКонтра1 | Да | 27.07.2025, 19:34 | Да | 27.07.2025, 18:10 | 7 | 00:01 | выполнено | Все в порядке | 27.07.2025 18:28:00
ID13 | Карпатыч | 2025-07-27 | 0.7875 | Проверка установки окон | Второй | 7 | Низкий | 5827943653 | СтройМонтаж | Да | 27.07.2025, 19:34 | Да | 27.07.2025, 18:56 | 4 | 00:01 | частично | Все в порядке | 27.07.2025 18:56:58
ID14 | Карпатыч | 2025-07-27 | 0.79167 | Проверка установки окон | Второй | 8 | Средний | 5827943653 | СтройМонтаж | Да | 27.07.2025, 19:34 | Да | 27.07.2025, 19:00 | 8 | 00:01 | выполнено | Все в порядке | 27.07.2025 19:05:11
ID15 | Карпатыч | 2025-07-27 | 0.79167 | Проверка установки окон | Второй | 9 | Высокий | 5827943653 | СтройМонтаж | Да | 27.07.2025, 19:00 | Да | 27.07.2025, 19:00 | 1 |  | выполнено | Все в порядке | 27.07.2025 19:03:16
ID16 | Yu | 28.07.2025 | 0.375 | Что-то важное | Едиственный | 1 | Высокий | 414016237 | Pi | Да | 28.07.2025, 12:34 | Да | 28.07.2025, 12:35 | 1 | 00:05 | выполнено | Чувствителен ли к регистру? | 28.07.2025 12:36:42
ID17 | Артём Бойко | 2025-07-28 | 0.4375 | Что-то важное | Едиственный | 1 | Средний | 1099647350 | СтройКонтра1 | Да | 28.07.2025, 12:36 |  |  | 1 |  | выполнено | Все в порядке | 28.07.2025 12:38:22
ID18 | Иван Иванов | 2025-07-28 | 0.58333 | Что-то важное | Едиственный | 1 | Средний | 1099647350 | СтройМонтаж | Да | 28.07.2025, 14:12 |  |  | 2 | 00:01 | выполнено | Все в порядке | 28.07.2025 14:12:14
ID19 | Иван Иванов | 2025-07-28 | 0.58333 | Что-то важное | Едиственный | 1 | Низкий | 1099647350 | СтройМонтаж | Да | 28.07.2025, 14:12 |  |  | 2 | 00:01 | выполнено | Все в порядке | 28.07.2025 14:12:42
ID20 | АхирЗ | 2025-07-28 | 0.61736 | Укладка плитки 10 м2 | Кв.1 | ЖК ПР2 | Высокий | 1688108831 | СтройЭлит | Да | 28.07.2025, 15:05 | Да | 28.07.2025, 15:05 | 2 | 00:01 | выполнено | Все в порядке | 28.07.2025 15:06:28
ID21 | Ахир3 | 2025-07-28 | 0.61736 | Проверка установки окон | Кв.3 | ЖК ПР2 | Низкий | 1688108831 | СтройЭлит | Да | 28.07.2025, 15:04 | Да | 28.07.2025, 15:05 | 1 | 00:01 | выполнено | Все в порядке | 28.07.2025 15:05:20
ID22 | Артём Бойко | 2025-07-28 | 0.41667 | Проверка установки окон | Кв.2 | ЖК ПР2 | Средний | 1099647350 | СтройКонтра1 | Да | 28.07.2025, 15:58 |  |  | 1 |  | выполнено | Все в порядке | 28.07.2025 16:01:23
ID23 | Артём Бойко | 2025-07-28 | 0.47917 | Проверка установки окон | Кв.2 | ЖК ПР2 | Средний | 1099647350 | СтройКонтра1 | Да | 28.07.2025, 15:58 |  |  | 1 |  | выполнено | Все в порядке | 28.07.2025 16:01:20
ID24

## Фото журнал отчёт
ID_отчёта | Исполнитель | Тип отчёта | Дата напоминания | Время отправки напоминания | ID исполнителя | Компания | Отправлено | Дата отправки напоминания | Напоминание прочитано | Время прочтения напоминания | Количество отправленных напоминаний | С каким интервалом отправлять напоминания если нет отчёта | Время получения отчёт | Тип документа | Имя файла | Ссылка на файл | Комментарий | Количество файлов | Статус обработки | GPS координаты | Дата отчёта
| Артём Иванович | Количество рабочих на строительной площадке | 2025-07-24 | 0.67639 | #N/A | #N/A
ID1 | Артём Бойко | Пришли фото квартиры | 2025-07-27 | 0.4375 | 1099647350 | СтройКонтра1 | Да | 27.07.2025, 17:39 | Да | 27.07.2025, 17:27 | 5 | 00:01 | 27.07.2025, 17:39:29 | Пришли фото квартиры | 1099647350_ID1_570_1753637969361.jpg | https://drive.google.com/file/d/1-IGayAOyvycNrtJpRMz_cHjtvaJmapYo/view?usp=drivesdk | gf | 1 | Файл загружен в Drive |  | 27.07.2025
ID2 | Артём Бойко | Количество рабочих на строительной площадке | 2025-07-26 | 0.33333 | 1099647350 | СтройКонтра1 | Да | 26.07.2025, 08:38 | Да | 26.07.2025, 08:38 | 1 | 64:00 | 26.07.2025, 08:39:48 | Количество рабочих на строительной площадке | 1099647350_ID2_324_1753519188792.jpg | https://drive.google.com/file/d/1EfYb2wENqdM6BIlOxfb3XEeenlPwzfFi/view?usp=drivesdk | нет чего то | 1 | Файл загружен в Drive |  | 26.07.2025
ID3 | Артём Бойко | Фотографии журнала бетонных работ | 2025-07-26 | 0.33333 | 1099647350 | СтройКонтра1 | Да | 26.07.2025, 08:38 | Да | 26.07.2025, 08:38 | 1 |  | 26.07.2025, 08:40:03 | Фотографии журнала бетонных работ | 1099647350_ID3_326_1753519203228.jpg | https://drive.google.com/file/d/1Z_FIB8VbauKVywYhv1XaYp4Bcknm8g7V/view?usp=drivesdk | всё | 1 | Файл загружен в Drive |  | 26.07.2025
ID4 | АхирЗ | Количество рабочих на строительной площадке | 27.07.2025 | 0.33333 | 1688108831 | СтройЭлит | Да | 27.07.2025, 09:03 | Да | 27.07.2025, 09:03 | 1 |  | 27.07.2025, 09:04:58 | Количество рабочих на строительной площадке | 1688108831_ID4_511_1753607098917.jpg | https://drive.google.com/file/d/1DZcGiwXWkOeog16EV6mIcKtWIdZILAj6/view?usp=drivesdk |  | 1 | Файл загружен в Drive |  | 27.07.2025
ID5 | Анна | Фотографии журнала бетонных работ | 2025-07-27 | 0.625 | 654958782 | КА | Да | 27.07.2025, 16:11 |  |  | 1
ID6 | Артём Бойко | Объём выполненных строительных работ | 2025-07-27 | 0.66667 | 1099647350 | СтройКонтра1 | Да | 27.07.2025, 17:57 | Да | 27.07.2025, 17:55 | 3 | 00:01 | 27.07.2025, 17:57:18 | Объём выполненных строительных работ | 1099647350_ID6_582_1753639038900.jpg | https://drive.google.com/file/d/1B-T1u1YI3Eyz0EEZtiojISOWYJQeobUH/view?usp=drivesdk | ok | 1 | Файл загружен в Drive | 51.300287, 10.504999 | 27.07.2025
ID7 | Карпатыч | Количество рабочих на строительной площадке | 2025-07-27 | 0.80208 | 5827943653 | СтройМонтаж | Да | 27.07.2025, 19:16 | Да | 27.07.2025, 19:16 | 2 | 00:01 | 27.07.2025, 19:26:31 | Количество рабочих на строительной площадке | 5827943653_ID7_679_1753644391417.jpg | https://drive.google.com/file/d/1E_SdJR6jiwwk25dzu_0ZcZfei4mNdvBT/view?usp=drivesdk | Поменяй статус | 1 | Файл загружен в Drive | -16.97274, 96.913065 | 27.07.2025
ID8 | Yu | Фотографии выполненных объёмов работ | 28.07.2025 | 0.375 | 414016237 | Pi | Да | 28.07.2025, 12:40 | Да | 28.07.2025, 12:39 | 2 | 00:01 | 28.07.2025, 12:40:41 | Фотографии выполненных объёмов работ | 414016237_ID8_746_1753706441154.jpg | https://drive.google.com/file/d/1HH9_ErNElxbE-m7-EhGzlaFJBuYHafxB/view?usp=drivesdk |  | 1 | Файл загружен в Drive |  | 28.07.2025
ID9 | Иван Иванов | Фотографии журнала сварочных работ | 2025-07-28 | 0.41667 | 1099647350 | СтройМонтаж | Да | 28.07.2025, 14:13 | Да | 28.07.2025, 14:14 | 1 | 00:01 | 28.07.2025, 14:14:04 | Фотографии журнала сварочных работ | 1099647350_ID9_18_1753712044799.jpg | https://drive.google.com/file/d/11JGWYverf_22XOzEv-Gy-LUegY6gFUNM/view?usp=drivesdk | sdfgdsfg | 1 | Файл загружен в Drive |  | 28.07.2025
ID10 | AhirZ | Количество рабочих на строительной площадке | 2025-07-28 | 0.62986 | 1688108831 | СтройЭлит | Да | 28.07.2025, 15:12 | Да | 28.07.2025, 15:10 | 5 | 00:01 | 28.07.2025, 16:17:40 | Количество рабочих на строительной площадке | 1688108831_ID10_105_1753719460613.jpg | https://drive.google.com/file/d/19klNcBT3zKusUb-C8KR9uh0JxKGEx5-8/view?usp=drivesdk |  | 1 | Файл загружен в Drive | -39.695398, 95.587706 | 28.07.2025
ID11 | AhirZ | Объём выполненных строительных работ | 2025-07-28 | 0.62986 | 1688108831 | СтройЭлит | Да | 28.07.2025, 15:10 | Да | 28.07.2025, 15:10 | 2 | 00:02 | 28.07.2025, 15:11:51 | Объём выполненных строительных работ | 1688108831_ID11_89_1753715511019.jpg | https://drive.google.com/file/d/1irSwPfUCSeIIHGOUSvW56Udec6Q51eZt/view?usp=drivesdk | Всё чётко | 1 | Файл загружен в Drive |  | 28.07.2025
ID12

## Исполнители
Telegram ID | Регистрации дата | Имя исполнителя | Компания
1099647350 | 26.07.2025, 08:29:57 | Артём Бойко | СтройКонтра1
1099647350 | 26.07.2025, 10:49:18 | Иван Иванов | СтройМонтаж
269990040 | 26.07.2025, 17:18:42 | Мария Мотина | тест
1688108831 | 27.07.2025, 08:17:01 | AhirZ | СтройЭлит
366117835 | 27.07.2025, 09:24:53 | Сергей | ЕСХ
654958782 | 27.07.2025, 16:01:14 | Анна | КА
5827943653 | 27.07.2025, 18:51:02 | Карпатыч | СтройМонтаж
366117835 | 28.07.2025, 09:41:19 | Сергей | ЕСХ
414016237 | 28.07.2025, 11:34:14 | Yu | Pi
1099647350 | 28.07.2025, 14:09:44 | Иван Иванов | СтройМонтаж
1099647350 | 28.07.2025, 14:42:11 | Иван Иванов | СтройМонтаж
1688108831 | 28.07.2025, 14:45:50 | АхирЗ | СтройЭлит
1688108831 | 28.07.2025, 15:09:43 | Ахир3 | СтройЭлит

## Вспомогательные списки
Показатель | Периодичность | Описание | Время отправки | Приоритет | Через сколько напомнить если не ответил на задачу
Количество рабочих на строительной площадке | Ежедневно | Фиксация точного числа работников, присутствующих на объекте каждый день. | 0.020833 | Высокий | 01:00
Объём выполненных строительных работ | Ежедневно | Указание количества или процента выполненных работ в разрезе календарного плана. | 0.041667 | Средний | 02:00
Фотографии выполненных объёмов работ | Ежедневно | Фотофиксация ключевых этапов и участков, где работы завершены или продолжаются. | 0.0625 | Низкий | 03:00
Фотографии общего журнала производства работ | Ежедневно | Фото заполненных страниц общего строительного журнала с подписями. | 0.083333 |  | 04:00
Фотографии журнала сварочных работ | Ежедневно | Фото текущих записей по выполненным сварочным работам. | 0.10417 |  | 05:00
Фотографии журнала бетонных работ | Ежедневно | Фото записей о заливке бетона, составах, погодных условиях и испытаниях. | 0.125 |  | 06:00
Фотографии журнала работы строительной техники (машино-часы) | Ежедневно | Документирование использования техники и учёт отработанных машино-часов. | 0.14583 |  | 07:00
Фотографии первичных бухгалтерских документов на полученные материалы | По необходимости | Фото накладных, счетов-фактур и других подтверждающих документов при поставке материалов. | 0.16667 |  | 08:00
|  |  | 0.1875 |  | 09:00
|  |  | 0.20833 |  | 1:000
|  |  | 0.22917 |  | 11:00
|  |  | 0.25 |  | 12:00
|  |  | 0.27083 |  | 13:00
|  |  | 0.29167 |  | 14:00
|  |  | 0.3125 |  | 15:00
|  |  | 0.33333 |  | 16:00
|  |  | 0.35417 |  | 17:00
|  |  | 0.375 |  | 18:00
|  |  | 0.39583 |  | 19:00
|  |  | 0.41667 |  | 2:000
|  |  | 0.4375 |  | 21:00
|  |  | 0.45833 |  | 22:00
|  |  | 0.47917 |  | 23:00
|  |  | 0.5 |  | 24:00
|  |  | 0.52083 |  | 25:00
|  |  | 0.54167 |  | 26:00
|  |  | 0.5625 |  | 27:00
|  |  | 0.58333 |  | 28:00
|  |  | 0.60417 |  | 29:00
|  |  | 0.625 |  | 3:000
|  |  | 0.64583 |  | 31:00
|  |  | 0.66667 |  | 32:00
|  |  | 0.6875 |  | 33:00
|  |  | 0.70833 |  | 34:00
|  |  | 0.72917 |  | 35:00
|  |  | 0.75 |  | 36:00
|  |  | 0.77083 |  | 37:00
|  |  | 0.79167 |  | 38:00
|  |  | 0.8125 |  | 39:00
|  |  | 0.83333 |  | 4:000
|  |  | 0.85417 |  | 41:00
|  |  | 0.875 |  | 42:00
|  |  | 0.89583 |  | 43:00
|  |  | 0.91667 |  | 44:00
|  |  | 0.9375 |  | 45:00
|  |  | 0.95833 |  | 46:00
|  |  | 0.97917 |  | 47:00
|  |  | 1 |  | 48:00
|  |  | написать своё время |  | 49:00
5:000
51:00
52:00
53:00
54:00
55:00
56:00
57:00
58:00
59:00
6:000
61:00
62:00
63:00
64:00
65:00
66:00
67:00
68:00
69:00
7:000
написать своё время